## 测试计划
健康管理系统 - 测试计划
测试概览
项目 | 内容
测试范围 | 管理后台 + 微信小程序
测试类型 | 功能、接口、安全、兼容性、性能测试
数据库 | Supabase PostgreSQL
管理后台 | Vue 3 + TypeScript + Element Plus
小程序 | 微信小程序原生开发
测试类型
测试模块 | 测试内容 | 优先级 | 用例数
用户认证 | 登录、登出、权限验证 | P0 | 5
用户管理 | CRUD操作、批量操作 | P0 | 7
健康数据 | 数据录入、查看、筛选 | P0 | 5
运动数据 | 步数、距离、卡路里 | P1 | 2
睡眠数据 | 睡眠时长、质量 | P1 | 2
饮食记录 | 饮食添加、热量计算 | P1 | 2
报告管理 | 报告生成、查看 | P1 | 3
数据分析 | 统计图表、趋势 | P1 | 3
安全测试 | 权限控制、SQL注入、XSS | P0 | 5
兼容性测试 | 浏览器、设备 | P1 | 4
性能测试 | 加载、响应时间 | P2 | 2
合计
测试进度计划
阶段 | 任务 | 预计工时 | 状态
准备阶段 | 编写测试用例 | 4 | 已完成
准备阶段 | 准备测试数据 | 2 | 待开始
功能测试 | 管理后台功能测试 | 8 | 待开始
功能测试 | 小程序功能测试 | 6 | 待开始
接口测试 | API接口测试 | 4 | 待开始
安全测试 | 权限和数据隔离测试 | 4 | 待开始
兼容性测试 | 浏览器和设备测试 | 3 | 待开始
缺陷修复 | Bug跟踪和回归测试 | 6 | 待开始
报告阶段 | 编写测试报告 | 2 | 待开始

## 测试用例
测试用例集
用例ID | 用例名称 | 所属模块 | 优先级 | 测试类型 | 测试平台 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果
TC-001 | 管理员登录 | 用户认证 | P0 | 功能测试 | 管理后台 | 已配置Supabase | 1.访问登录页 2.输入账号密码 3.点击登录 | 登录成功，跳转Dashboard | 待测试
TC-002 | 登录失败-密码错误 | 用户认证 | P0 | 功能测试 | 管理后台 | 有管理员账户 | 1.输入正确账号 2.输入错误密码 3.点击登录 | 显示"用户名或密码错误" | 待测试
TC-003 | 未登录访问受限页面 | 用户认证 | P0 | 安全测试 | 管理后台 | 未登录状态 | 1.清除本地存储 2.直接访问/users页面 | 自动跳转到登录页面 | 待测试
TC-004 | 退出登录 | 用户认证 | P1 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.点击退出登录 | 清除token，跳转登录页 | 待测试
TC-005 | 小程序微信登录 | 用户认证 | P0 | 功能测试 | 小程序 | 已安装微信 | 1.打开小程序 2.点击微信授权登录 | 登录成功，跳转首页 | 待测试
TC-101 | 用户列表查询 | 用户管理 | P0 | 功能测试 | 管理后台 | 以管理员身份登录 | 1.进入用户管理页面 2.查看列表 | 显示所有用户，支持分页 | 待测试
TC-102 | 用户搜索 | 用户管理 | P1 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.输入手机号搜索 | 显示匹配的用户 | 待测试
TC-103 | 用户状态筛选 | 用户管理 | P1 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.选择状态筛选为active | 只显示active状态用户 | 待测试
TC-104 | 查看用户详情 | 用户管理 | P0 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.点击某个用户 | 显示用户完整信息和数据统计 | 待测试
TC-105 | 更新用户信息 | 用户管理 | P1 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.编辑用户信息 2.保存 | 修改成功，显示提示 | 待测试
TC-106 | 批量修改用户状态 | 用户管理 | P1 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.勾选多个用户 2.批量设为禁用 | 用户状态更新成功 | 待测试
TC-107 | 删除用户 | 用户管理 | P2 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.点击删除 2.确认 | 用户及关联数据被删除 | 待测试
TC-201 | 健康数据列表 | 健康数据 | P0 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.进入健康数据页面 | 显示所有健康数据 | 待测试
TC-202 | 数据类型筛选 | 健康数据 | P1 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.选择数据类型为血压 | 只显示血压数据 | 待测试
TC-203 | 时间范围筛选 | 健康数据 | P1 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.选择时间范围 | 显示指定范围数据 | 待测试
TC-204 | 小程序-添加健康数据 | 健康数据 | P0 | 功能测试 | 小程序 | 已登录 | 1.选择数据类型 2.输入数值 3.提交 | 数据保存成功 | 待测试
TC-205 | 数据验证-超出范围 | 健康数据 | P1 | 功能测试 | 小程序 | 已登录 | 1.输入异常数值如舒张压300 | 显示验证错误，不允许提交 | 待测试
TC-301 | 运动数据记录 | 运动数据 | P1 | 功能测试 | 小程序 | 已登录 | 1.输入步数等数据 2.提交 | 数据保存成功 | 待测试
TC-302 | 运动数据统计 | 运动数据 | P1 | 功能测试 | 小程序 | 已登录 | 1.查看运动数据统计 | 显示今日步数、趋势图表 | 待测试
TC-401 | 睡眠数据记录 | 睡眠数据 | P1 | 功能测试 | 小程序 | 已登录 | 1.输入睡眠时长等 2.提交 | 数据保存成功 | 待测试
TC-402 | 睡眠质量评估 | 睡眠数据 | P2 | 功能测试 | 小程序 | 已登录 | 1.记录睡眠后查看评分 | 显示1-10分质量评分 | 待测试
TC-501 | 添加饮食记录 | 饮食记录 | P1 | 功能测试 | 小程序 | 已登录 | 1.选择餐次 2.输入食物信息 3.提交 | 记录保存成功 | 待测试
TC-502 | 每日热量统计 | 饮食记录 | P1 | 功能测试 | 小程序 | 已登录 | 1.添加饮食记录 2.查看统计 | 显示总热量和营养素分类 | 待测试
TC-601 | 生成健康报告 | 报告管理 | P1 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.选择用户和时间 2.生成报告 | 报告生成成功 | 待测试
TC-602 | 报告类型选择 | 报告管理 | P2 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.选择不同报告类型 | 报告内容符合预期 | 待测试
TC-603 | 小程序查看报告 | 报告管理 | P1 | 功能测试 | 小程序 | 已登录 | 1.进入报告页面查看 | 显示报告内容，可分享 | 待测试
TC-701 | Dashboard数据概览 | 数据分析 | P0 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.查看Dashboard页面 | 显示用户统计、数据趋势 | 待测试
TC-702 | 数据趋势图表 | 数据分析 | P1 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.查看数据分析页面 | ECharts图表正常显示 | 待测试
TC-703 | 数据质量评估 | 数据分析 | P2 | 功能测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.查看数据质量报告 | 显示完整率、异常占比 | 待测试
TC-801 | 数据权限-用户只能看自己的数据 | 安全测试 | P0 | 安全测试 | 小程序 | 两个用户A和B | 1.用户A尝试访问B的数据 | 请求被拒绝，只显示自己数据 | 待测试
TC-802 | 管理员可查看所有数据 | 安全测试 | P0 | 安全测试 | 管理后台 | 管理员登录 | 1.查看所有用户数据 | 可以查看所有数据 | 待测试
TC-803 | SQL注入防护 | 安全测试 | P0 | 安全测试 | 管理后台 | 已登录 | 1.搜索框输入SQL注入语句 | 输入被转义，无错误 | 待测试
TC-804 | XSS防护 | 安全测试 | P0 | 安全测试 | 小程序 | 已登录 | 1.在昵称输入脚本标签 | 脚本不执行，被转义 | 待测试
TC-805 | Token过期处理 | 安全测试 | P1 | 安全测试 | 管理后台 | 登录后等待过期 | 1.执行需要认证的操作 | 提示过期，跳转登录 | 待测试
TC-901 | 浏览器兼容性-Chrome | 兼容性测试 | P1 | 兼容性测试 | 管理后台 | Chrome浏览器 | 1.访问并执行核心功能 | 页面和功能正常 | 待测试
TC-902 | 浏览器兼容性-Safari | 兼容性测试 | P1 | 兼容性测试 | 管理后台 | Safari浏览器 | 1.访问并执行核心功能 | 页面和功能正常 | 待测试
TC-903 | 小程序iOS兼容性 | 兼容性测试 | P1 | 兼容性测试 | 小程序 | iOS设备 | 1.运行小程序测试功能 | 界面适配正常 | 待测试
TC-904 | 小程序Android兼容性 | 兼容性测试 | P1 | 兼容性测试 | 小程序 | Android设备 | 1.运行小程序测试功能 | 界面适配正常 | 待测试
TC-1001 | 页面加载性能 | 性能测试 | P2 | 性能测试 | 管理后台 | 清除缓存 | 1.访问各页面记录时间 | 首页<2s，其他<1.5s | 待测试
TC-1002 | API响应性能 | 性能测试 | P2 | 性能测试 | 全部 |  | 1.调用各API记录时间 | 大部分<500ms | 待测试

## Bug跟踪
Bug跟踪列表
Bug等级: P0-致命 ¦ P1-严重 ¦ P2-一般 ¦ P3-轻微
Bug ID | 标题 | 等级 | 状态 | 发现日期 | 所属模块 | 测试平台 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 负责人 | 修复日期
BUG-001
BUG-002
BUG-003
BUG-004
BUG-005
BUG-006
BUG-007
BUG-008
BUG-009
BUG-010
BUG-011
BUG-012
BUG-013
BUG-014
BUG-015

## 统计报告
测试统计报告
测试用例统计
模块 | 用例数
用户认证 | 5
用户管理 | 7
健康数据 | 5
运动数据 | 2
睡眠数据 | 2
饮食记录 | 2
报告管理 | 3
数据分析 | 3
安全测试 | 5
兼容性测试 | 4
性能测试 | 2
合计
Bug统计
等级 | 数量
P0 (致命) | 0
P1 (严重) | 0
P2 (一般) | 0
P3 (轻微) | 0